# WCS Moçambique – Pedido de proposta e âmbito de trabalhos a realizar

# Plano de Maneio

# Reserva Nacional do Niassa

# PEDIDO DE PROPOSTAS

A Wildlife Conservation Society (WCS) convida consultores para a submissão de uma proposta para os seguintes serviços de consultoria: finalização do plano geral de maneio da Reserva Nacional do Niassa (RNN). Mais detalhes do trabalho a ser realizado são descritos no âmbito do trabalho.

A experiência do candidato em contratos de natureza similar em Moçambique e seus conhecimentos / habilidades em Planeamento de Conservação serão critérios críticos no processo de selecção.

A proposta deverá comprender uma Carta de Submissão da Proposta, uma Proposta Técnica (incluindo o CV), uma Proposta Financeira Líquida de Impostos, e que deveraá ser recebido no seguinte endereço electrónico wcsmozambique@wcs.org até às 23:59:59 horas, do dia 30 de Setembrode 2017. Se necessário, o consultor pode solicitar esclarecimentos enviando um e-mail para o endereço electrónico apresentado.

# ÂMBITO DO TRABALHO

# Introdução

A *Wildlife Conservation Society (WCS)* é uma organização não-governamental sem fins lucrativos dos EUA, isenta de impostos, fundada em 1895 que protege vida selvagem e lugares selvagens através da compreensão de questões críticas, criação de soluções com base científica e promoção de acções de conservação que beneficiam a natureza e a humanidade. Com mais de um século de experiência, compromissos de longo prazo em dezenas de paisagens, presença em mais de 60 países e experiência em ajudar a estabelecer mais de 150 áreas protegidas em todo o mundo, WCS acumulou conhecimento biológico, compreensão cultural e parcerias para garantir que lugares vibrantes, com flora e fauna selvagem, prosperem juntamente com as comunidades locais. Trabalhando com comunidades e organizações locais, esse conhecimento é aplicado para abordar questões de gestão de espécies, habitats e ecossistemas críticos para melhorar a qualidade de vida das populações rurais carenciadas cujos meios de subsistência dependem da utilização directa dos recursos naturais.

WCS criou um programa nacional em Moçambique, em 2012, com dois objectivos principais:

• Aumentar a protecção da Reserva Nacional do Niassa, uma vasta paisagem no norte do país e melhorar o estado de conservação de seus elefantes através da co-gestão da Reserva; e

• Fortalecer a gestão de áreas protegidas a nível nacional, contribuindo para melhorar as políticas e reforçar a capacidade do governo de implementar a legislação sobre crimes contra vida selvagem através do envolvimento estratégico de agências governamentais em Maputo.

A Reserva Nacional do Niassa é co-gerida pela Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) e WCS. Eles têm sido apoiados pela KFR Consulting LCC, entre Março de 2016 a Junho de 2017, para o desenvolvimento de um Plano Geral de Maneio (PGM) para 10 anos. Foi desenvolvida uma versão preliminar das principais estratégias. Devido a falta de disponibilidade da KFR Consulting LCC para concluir a consulta final e a versão preliminar entre Outubro e Dezembro de 2017, a WCS, em nome da autoridade gestora da RNN, está à procura de um consultor / consultores para concluir o PGM.

O âmbito do trabalho para os processos finais de planeamento do PGM enfatiza a finalização do contéudo do PGM através da consulta com as partes interessadas sobre algumas questões que permanecem em debate, conforme é abaixo detalhado.

# Objectivo

O objectivo principal deste trabalho é apoiar a finalização e entrega do Plano Geral de Maneio (PGM) de 10 anos para a Reserva do Niassa. Isto inclui um trabalho directo com as equipas da ANAC e da WCS em Maputo e na RNN. Pode ser necessária uma coordenação adicional com os principais interessados, como os parceiros da Global Development Alliance, representantes da ANAC, representantes dos governos locais e autoridades provinciais.

# Período da Consulta

Outubro-Dezembro de 2017

# Questões e etapas para a conclusão do PGM

* Plano de acção da consultoria / cronograma de trabalho
	+ Consulta com os operadores de concessões– Consultor;
	+ Consulta com as autoridades do governo local – Administrador;
	+ Consulta com as comunidades – Equipa de comunidade;
	+ Consulta com agências de fiscalização – Equipa de fiscalização;
	+ Reuniões de consulta ao governo provincial ;
	+ Outros, ex. sector privado (MLT), ONGs (ACNN,ORAM, WWF), etc.
* Definir os limites da RNN;
* Definir a designação da Reserva ;
* Definir as categorias de zoneamento;
* Prioridades de zoneamento;
* Mudanças e acordos sobre os limites das concessões;
* Gestão dos blocos vazios e Memorandos de Entendimento com os operadores de concessões vizinhas para realizar as actividades definidas;
* Estratégias – potencial adição da gestão de pescas?
* Mapeamento da proposta inicial de gestão da RNN para consulta;
* Compilar o feedback dos consultores
* Decisões da equipa de gestão da RNN acerca dos detalhes finais para serem incorporados no PGM;
* Finalizar o plano de Monitoria e Avaliação;
* Workshops de verificação das partes interessadas locais (zonas Oeste, Centro, Este);
* Plano de implementação do PGM ;
	+ Estrutura da equipa da Autoridade de Gestão da RNN (Recursos humanos);
	+ Financiamento, orçamento e relatórios;
* Finalização da versão preliminar do PGM;
* Aprovação do PGM.

# Actividades chave para o Consultor

1. Apoiar o desenvolvimento do Plano Geral de Maneio da RNN, com enfoque na coordenação, facilitação e comunicação com as partes interessadas nas seguintes áreas, conforme seja necessário:
	1. Planear com os funcionários da RNN as consultas com as autoridades e comunidades locais;
	2. Consultas com concessionárias da RNN sobre os limites, papéis e responsabilidades, e zoneamento;
	3. Consultas a nível provincial (Niassa e Cabo Delgado) com as principais partes interessadas;
	4. Acompannhar as consultas e manter uma base de dados das partes interessadas (folha de contactos);
	5. Revisão do plano baseado nas consultas (em curso, conforme necessário);
	6. Faclitação de reuniões para gerar a informação necessária, e em seguida, elaborar as restantes secções sobre a implementação da estratégia, monitoria e avaliação;
	7. Apoiar a (s) reunião (ões) de validação das partes interessadas;
	8. Apoio as estapas finais de conclusão do plano (plano de monitoria, esboço e tradução para o Conselho de Ministros e respectiva publicação em Boletim da República, etc.);
	9. Apoiar a fases inicias da implementação do plano (elaborar um plano de trabalho para 3 anos, etc.);
	10. Elaborar as actualizações do projecto (relatórios, emails) para distribuir para todos as partes interessadas.
2. Participar nas conversações a nível nacional e reuniões sobre políticas, em Maputo, relacionadas aos tópicos relevantes como as designações das áreas protegidas, planos gerais de maneio, e zoneamento.
3. Desenvolvimento de capacidades e apoio de orientação conforme necessário
	1. Dar apoio aos membros chave das equipas da ANAC e WCS em áreas como consultas às partes interessadas e comunicação (relacionadas com o PGM).

# Resultados

* Versão provisória e final do PGM para consulta às partes interessadas e submissão para aprovação formal pelo Conselho de Ministros.
* Documento sobre as lições aprendidas no processo de planeamento para guiar futuros processos de planos de maneio de conservação em Moçambique.

# Cronograma

Início – imediato. A versão final do PGM deverá ser concluída até final de Dezembro de 2017.

# Localização

Espera-se que o(s) consultor(es) passe o tempo na RNN, Lichinga, Pemba e Maputo para consultas/ reuniões. O restante do tempo para a escrita será gasto no escritório pessoal do consultor.

# Qualificações

## Essencial

* Grau equivalente a Mestrado em conservação, gestão de recursos naturais ou equivalente;
* Vasta experiência na gestão de áreas de conservação / planeamento estratégico;
* Experiência em gestão de recursos naturais baseada na comunidade;
* Conhecimento sobre a legislação da conservação Moçambicana e acordos institucionais;
* Compreensão da RNN, ambiente e partes interessadas.